## Plani recomendador
[5 empty] | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20
| ACTIVIDAD | Completado | Semana inicio | Duracion Fase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Definición y metodología |  | 1 | 2
| Definir metodologia de trabajo |  | 1 | 1
| Uso de git como herramienta colaborativa |  | 1 | 1
| Instanciar proyecto en google cloud o en docker |  | 1 | 2
| Entendimiento de los datos |  | 2 | 4
| Procesamiento inicial de los datos (definicion del problema) |  | 2 | 2
para | Analisis descriptivos dataset |  | 3 | 2
para | Visualización orientada a reporting |  | 3 | 2
| Tratamiento del dataset orientado a recomendador |  | 3 | 3
| Modelacion |  | 4 | 6
| Hito 1. Baseline |  | 4 | 3
| Hito 2. Mejora introduciendo informacion de las relaciones |  | 6 | 5
| Hito 3. Mejora con algoritmos mas complejos |  | 6 | 5
| Evaluacion y comparacion de resultados |  | 8 | 3
| Presentacion |  | 4 | 10
| Desarrollo de la presentacion |  | 4 | 10
| Preparación presentacion |  | 10 | 2